Утверждаю.

Директор школы

_________Т. А. Соколова

__________________

Муниципальное образовательное учреждение

Первомайская средняя общеобразовательная школа

План-график перехода образовательного учреждения на ФГОС

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка предложений по организации повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников в условиях перехода на ФГОС | 23.08. 2010- 01.09.2010 | Буйлова Т. В. |
| 2 | Создание программы повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников в условиях перехода на ФГОС | 01.09.2010 – 01.10.2010 | Буйлова Т. В. |
| 3 | Проведение серии семинаров, совещаний по ознакомлению педагогического коллектива со структурой и содержанием ФГОС, с отличиями ФГОС от федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года | октябрь – ноябрь 2010 г. | Соколова И. М. Буйлова Т. В. Савельева З. В. |
| 4 | Проведение ревизии материально-технического и методического оснащения образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС | декабрь 2010 г. | Соколова Т. А. |
| 5 | Изучение запросов родителей (законных представителей) на организацию внеурочной деятельности | январь 2011 г. | Кузнецова Н. М. |
| 6 | Анализ ресурсной базы школы для последующей организации внеурочной деятельности | февраль 2011 г. | Соколова Т. А. |
| 7 | Разработка требований к рабочим программам учебных предметов и внеурочной деятельности с учетом формирования УУД, духовно-нравственного воспитания, здорового образа жизни | март 2011 г. | Соколова И. М. Кузнецова Н. М. Савельева З. В. |
| 8 | Ознакомление участников образовательного процесса с содержанием образовательной программы школы | апрель 2011 г. | Соколова И. М. Буйлова Т. В. Кузнецова Н. М. Савельева З. В. |
| 9 | Разработка образовательной программы школы | октябрь 2010 г. – март 2011 г. | Соколова И. М. Буйлова Т. В. Кузнецова Н. М. Савельева З. В. |
| 10 | Разработка программы внеурочной деятельности школы | октябрь 2010 г. – май 2011 г. | Кузнецова Н. М. |
| 11 | Посещение открытых уроков, мастер-классов в период подготовки к реализации ФГОС | в течение 2010/2011 учебного года | педагогический коллектив |