**План внедрения ФГОС в основной школе в МОУ Первомайской СОШ**

**(дорожная карта по внедрению ФГОС ООО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственные** |
| **Нормативно-организационная деятельность** | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ООО | ноябрь  2013 года | Рабочая группа по внедрению ФГОС и план работы | директор,  заместитель директора по УВР |
| 2 | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение и переход на ФГОС | октябрь ноябрь-декабрь  2013 года | Локальные акты с изменениями в связи с внедрением ФГОС | директор,  заместитель директора по УВР |
| 3 | Разработка основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В теч. года | Основная образовательная программа ООО | директор,  заместитель директора по УВР |
| 4 | Разработка Положения о рабочей программе учителя | февраль  2014 года | Положение о рабочей программе учителя | директор,  заместитель директора по УВР |
| 5 | Разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | Май  2014 года | Модель организации внеурочной деятельности учащихся | директор,  заместитель директора по УВР |
| **Организационно-методическая и информационно-аналитическая деятельность** | | | | |
| 1. | Разработка плана методической работы по внедрению ФГОС ООО | сентябрь  2013 года | План методической работы по внедрению ФГОС | заместитель директора по УВР |
| 2. | Проведение педагогического совета по теме: «О переходе ОУ на ФГОС ООО» | август  2013 года | Материалы семинара, осознание учителями основной школы важности стоящей перед ними задачи по внедрению ФГОС | заместитель директора по УВР |
| 3. | Обсуждение на заседаниях МО вопроса внедрения ФГОС и роли учителей основной школы в этом процессе | В теч. года | Материалы заседаний МО | заместитель директора по УВР |
| 4. | Проведение методического семинара для учителей школы по теме: «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, как одно из важных направлений обучения в рамках ФГОС ООО» | апрель  2014 года | Материалы семинара, брошюра для учителя по организации проектной работы обучающихся | заместитель директора по УВР |
| 5. | Проведение педагогического совета по теме: «Проблемы и перспективы внедрения ФГОС на основной ступени обучения в школе» | май  2014 года | Материалы педсовета, в том числе по опыту внедрения ФГОС | заместитель директора по УВР |
| 6. | Организация работы в рамках МО по разработке учителями рабочих программ учебных курсов, программ внеурочной деятельности, программ формирования УУД, по разработке КИМов, календарно-тематического планирования в соответствии с ФГОС ООО | В теч. года | Рабочие программы по предметам, другие программы и разработанные материалы по ФГОС | заместитель директора по УВР |
| 7. | Организация работы по обеспечению преемственности в реализации ФГОС в начальной и основной школе, в использовании УМК | В теч. года | Материалы по преемственности в рамках внедрения ФГОС в начальной и основной школе | заместитель директора по УВР |
| 8. | Ревизия материально – технического и методического оснащения ОУ в соответствии со ФГОС | Март  2014 года | Перечень материально – технического и методического оснащения . | директор,  заместитель директора по УВР |
| 9. | Размещение на сайте ОУ материалов по внедрению ФГОС | в течение учебного года | Материалы на сайте школы | директор,  заместитель директора по УВР |
| 10. | Организация повышения квалификации учителей по внедрению ФГОС | в течение учебного года  в соответствии с планом | Действующая система повышения квалификации по ФГОС | заместитель директора по УВР |
| 11. | Проведение родительского собрания по внедрению ФГОС ООО | Май 2014 г. | Протокол родительского собрания | заместитель директора по УВР,  заместитель директора по ВР |