Утверждено

приказом директора

 №209 от 29.12.2021г.

План введения ФГОС-2021 в Первомайской средней школе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| Оценка кадровых и материальных ресурсов л ч |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС-2021 | до 1 сентября 2022 года | Инвентаризационная комиссия | Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.) |
| Привести материально- технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС-2021 | 2022-2026 годы | Директор | Отчет |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | Январь 2022 - июнь 2022 года | Заместитель директора по УВР | Отчет |
| Направить учителей 1-9-х классов на повышение квалификации | Февраль- август 2022 года | Директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС | Март и август 2022, в течение всего периода | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| Обеспечитьконсультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС-2021 при обучении обучающихся | Весь периодреализацииплана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО (при необходимости) | 2022-2027 годы | Директор | Договоры |
| Работа с родителями и сбор заявлений, согласий |
| Провести классные родительские собрания в классах начальной и основной школы, посвященные постепенному | До конца 2021/2022 уч.года и ежегодно до 2027 года. | Классныеруководители 1-8-х классов | Протоколы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022- 2027 |  |  |  |
| Провести классные родительские собрания в 1-х и 5-х классах, посвященные обучению по новым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 г.  | Май-июнь 2022 | Классныеруководители 1 -х и 5-х классов | Протоколы  |
| Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО- 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС-2021 (при наличии согласий) | Август 2022 | Рабочая группа | Измененные ООП НОО и ООП ООО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО - 2021 и примерной образовательной программой | До 01.09.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| справки о результатах реализации программы |  |  |  |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационнымидокументами |
| Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС-2021 | Март – июль 2022 | Рабочая группа | Справка |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработка новых - в соответствии с требованиями ФШС-2021 | Апрель- август 2022 | Рабочая группа | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| Работа с сайтом школы |
| Разместить ФГОС-2021 в разделе «ФГОС нового поколения | До 01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в разделе «ФГОС» | В течение 10 дней с момента утверждения | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |

/