Приложение к приказу

 №5 от 17.01.2025 г.

**План**
**мероприятий по подготовке к празднованию в дошкольных группах Первомайской средней школы 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители** |
| Консультации по организации торжественных мероприятий | Январь–февраль | заместитель по УВР |
| Разработка сценария праздника. Обсуждение с педагогами, администрацией школы | Январь–февраль | заместитель по УВР,воспитатели  |
| Составление списка необходимого реквизита, оборудования и костюмов для проведения торжественных мероприятий, а также сувениров, подарков и благодарственных писем с учетом мнения воспитателей групп | Март | заместитель по УВР,воспитатели |
| Приобретение необходимого реквизита, оборудования и костюмов для проведения торжественных мероприятий по списку, составленному педагогами | Март–апрель | Директор школы, заместитель по АХР, главный бухгалтер |
| Сбор методических материалов о ВОВ, оформление тематических папок, подбор музыки | Март–апрель | Воспитатели  |
| Работа с интернет-ресурсами: поиск подходящих видеороликов, создание и монтаж роликов о героях ВОВ в семьях дошкольников | Март–апрель | заместитель по УВР,воспитатели |
| Изготовление совместно с родителями атрибутов к сюжетно-ролевой игре, посвященным 80-летию Победы в ВОВ | Март–апрель | Воспитатели  |
| Посещение школьного музея | Март–апрель | Воспитатели |
| Сбор материалов для оформления выставок, посвященных ВОВ:* «Военные профессии»;
* «Уголок памяти»,
* «Армейский альбом с фотографиями героев, защищавших Родину в ВОВ, из семей педагогов и воспитанников»;
* «Конкурс рисунков воспитанников, посвященных Дню Победы»
 | Март–апрель | Воспитатели  |
| Размещение информации о мероприятиях по подготовке к празднованию Дня Победы на информационном стенде, официальной странице Первомайской средней школы «ВКонтакте».Приглашение родителей воспитанников к участию в торжественных мероприятиях. | Апрель | заместитель по УВР,воспитатели |
| Оформление в группах «Уголков памяти», посвященных 80-летию Дня Победы в ВОВ | Апрель–май | Воспитатели  |
| Разучивание праздничного репертуара с детьми | Апрель–май | Воспитатели |
| Оформление пространства групп в честь праздника Дня Победы | Апрель–май | Заместитель по УВР,воспитатели |
| Оформление музыкального зала | Май | Заместитель по УВР,воспитатели |
| Праздник посвященный Дню Победы |  | Заместитель по УВР,воспитатели |