**Приложение 3 к приказу от 17.01.2022 № 5**

**Медиаплан по информационному сопровождению**

создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

Первомайской средней школы Первомайский МР

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ, форма сопровождения | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Ответственный |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Презентация проекта на заседании рабочей группы | февраль 2022 | Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий | Соколова Т.А. |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Запуск сайта | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, статьи, фото | февраль - май 2022 | Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра | Соколова Т.А.  Кузнецова Н.М. |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы,  новости, анонсы, фото | апрель-ноябрь 2022 | выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации | Соколова И.М.  Золоткова М.Г. |
| 4 | Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, фото | май-июнь 2022 | публикация адресашколы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Соколова Т.А.  Кузнецова Н.М.  Золоткова М.Г. |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | Июнь-август  2022 | публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Кузнецова Н.М.  Золоткова М.Г. |
| 6 | Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | Август-сентябрь 2022 | Губернатор Ярославской области проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс- подход, все участники дают подробные комментарии | Соколова Т.А.  Кузнецова Н.М.  Соколова И.М. |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2022 | Онлайн-реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения.  Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Кузнецова Н.М.  Соколова И.М. |
| 8 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2022 | баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений | Кузнецова Н.М.  Золоткова М.Г. |
| 9 | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение,  печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2022 | Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Соколова Т.А.  Кузнецова Н.М.  Чистобородова Е.Ю. |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | ноябрь – декабрь  2022 | выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Соколова Т.А.  Кузнецова Н.М.  Золоткова М.Г. |